| # 0BPLANNING FOR WORKSHOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 2BMINUTES |  |  |  | #### 3B12/03/2008 | #### 4B14:30 |  |  | ##### 6Bvp khoa toán tin-đhsp |  |
| Meeting called by |  | Nguyễn Thái Sơn |  |  |  |  |  |  |  |
| Type of meeting |  | Planning tasks |  |  |  |  |  |  |  |
| Note taker |  | Lê Đức Long |  |  |  |  |  |  |  |
| Attendees |  | - Son N.T. (HCMUP, VN) - Son D.T. (UTE, VN) - Thuc N.D. (HCMUNS, VN) - Luan N.H.M (SETj, VN) - Long L.D (HCMUP, VN) - Dat H.T. (HCMUP, VN) - Hien L.T.H.H (HCMUP, VN) |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1BAgenda topics |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Discussion | THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conclusions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Workshop Chairs Son N.T (HCMUP,VN) Duc D.A. (HCMUNS,VN) Committee Chairs Thuc N.D. (HCMUNS,VN) Son D.T. (UTE, VN) Committee group Thuc N.D. (HCMUNS,VN) - Chair Son D.T. (UTE, VN) – Co-chair Dien D. (HCMUNS, VN) Dung T.N. (FPT, VN) Hao T.V. (HCMUP, VN) Ho L.T. (UMoncton,Canada) Nhan L.T. (UNice,France) Quang N.H. (IFI, VN) Quan V.H. (HCMUNS,VN) Quoc H.B. (HCMUNS,VN) Serge Garlatti (Ubretagne, France) Te N.A. (HCMUNS, VN) Thu T.D. (HCMUNS,VN) Tin T.C. (DLU, VN) Vinh H.T. (IFI, VN) Local Workshop Chairs Minh.T.T. (DLU, VN) Long L.D. (HCMCUP,VN) Secrectaries Dat H.T. (HCMUP,VN) Hien L.T.H. (HCMUP, VN) Publicity Chair Long L.M. (SETj, VN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Đơn vị đồng tổ chức: ĐH. Sư Phạm, ĐH. KHTN, ĐH. Sư Phạm Kỹ Thuật, ĐH. Đà Lạt và Tạp chí Khoa học GD-Kỹ thuật |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Action items |  |  |  |  |  | Person responsible |  |  | Deadline |
| Liên hệ T.Trịnh Tuấn Minh, ĐHĐL - Thảo luận trực tiếp qua điện thoại - Gởi bằng email (lhệ xin địa chỉ email của T.Minh) |  |  |  |  |  | Nguyễn Thái Sơn Lê Đức Long |  |  | 14/03 |
| Gút lại danh sách các thành viên của ban tổ chức (phía địa phương có cử thành viên tham gia, các trường trong ban tổ chức cử thêm người tham gia) |  |  |  |  |  | Nguyễn Thái Sơn Nguyễn Đình Thúc Đặng Trường Sơn Trịnh Tuấn Minh |  |  | 15/03 |
| Gút lại danh sách các thành viên của ban chương trình |  |  |  |  |  | Nguyễn Đình Thúc |  |  | 15/03 |
| Điều động và phân công nhân sự của ban tổ chức phía ĐHSP |  |  |  |  |  | Lê Đức Long |  |  | 15/03 |
| Discussion | #### 5BTÊN VÀ CHỦ ĐỀ - MỐC THỜI GIAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conclusions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WORKSHOP ON E-LEARNING TOPICS OF SPECIAL INTEREST (but not limited to) Architecture of learning technology systems Advanced uses of multimedia and hypermedia Technologies and architectures for e-learning Systems for e-learning and teaching Virtual e-learning and collaborative e-learning Privacy and security in e-learning systems Services and applications of new technology in global education Integrated learning and educational environments Teaching e-learning methodologies and technologies Adaptive e-learning and intelligent applications/tools Learner modeling techniques for networked and e-learning Collaborative learning/groupware Evaluation of learning technology systems Methods, standards and devices for on-line laboratories Pedagogical approaches in the electronic age Scenarios based learning Pedagogical frameworks and evaluation Plan Call for paper: 15/04 Paper submit (deadline): 15/06 Review: 16/06 – 14/07 Acceptable notice: 15/07 Camera ready and resubmit accepted papers (deadline): 01/08 Publication Sending: 15/08 Workshop: dự kiến tháng 9 (3 ngày – 1 ngày làm việc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Action items |  |  |  |  |  | Person responsible |  |  | Deadline |
| Xác định lại các mốc thời gian tổ chức hội thảo |  |  |  |  |  | Nguyễn Thái Sơn |  |  | 14/03 |
| Thiết kế Website, update các thông tin (tb số 01, tb số 02) |  |  |  |  |  | Huỳnh Tấn Đạt, L.T.H. Hiến |  |  | 31/03 |
| Tạo Mail group (elate@ma th.hcmup.edu.vn) cho ban tổ chức |  |  |  |  |  | Huỳnh Tấn Đạt |  |  | 15/03 |
| Lên kế hoạch chi tiết và theo dõi thực hiện các bước (gđ 01) |  |  |  |  |  | Lê Đức Long |  |  | 13/03 – 31/03 |
| Các đơn vị cử người phụ trách nhận và phân phát thông báo |  |  |  |  |  | Nguyễn Đình Thúc Đặng Trường Sơn Trịnh Tuấn Minh |  |  | 20/03 |
| Soạn thông báo số 01 và in ấn |  |  |  |  |  | Trần Ngọc Bảo Nguyễn Phước Tuấn Nguyễn Ngọc Trung |  |  | 15/4~18/4 |
| Soạn thông báo số 02 và in ấn |  |  |  |  |  | Trần Ngọc Bảo Nguyễn Ngọc Trung Nguyễn Phước Tuấn |  |  | 30/04 |
| Thiết kế brochure, poster |  |  |  |  |  | Nguyễn Hữu Minh Luân Huỳnh Tấn Đạt Lương Trần Hy Hiến |  |  | 15/04 |
| In ấn brochure, poster |  |  |  |  |  | Nguyễn Hữu Minh Luân |  |  | 31/03 |
| Gởi thư mời đến các cơ quan, đơn vị |  |  |  |  |  | Lương Trần Hy Hiến Nguyễn Trần Phi Phượng Nguyễn Phước Tuấn Nguyễn Thanh Phước |  |  | 20/04 |
| Discussion | QUY CÁCH NỘP BÀI BÁO VÀ VẤN ĐỀ IN ẤN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conclusions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Submit luôn full paper qua email tới trực tiếp T. Thúc hoặc T.Long |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Paper chấp nhận sẽ đựơc format theo qui cách của tạp chí KHGD-KT (T.Luân) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Dự kiến số lượng paper chọn là 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -In toàn bộ các paper được chấp nhận trong số đặc biệt của tạp chí Khoa học Giáo dục và Kỹ thuật (SETj) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Các paper không được chấp nhận sẽ giới thiệu để gởi đăng vào các số khác của tạp chí SETj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Tạp chí được in trước và hoàn tất dự kiến vào ngày 31/08 (nhận bài về ban biên tập in ấn là 15/08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Action items |  |  |  |  |  | Person responsible |  |  | Deadline |
| Tạo địa chỉ mail để nhận paper (link được đến địa chỉ của T.Thúc và T.Long) |  |  |  |  |  | Huỳnh Tấn Đạt |  |  | 31/03 |
| In và gởi lại số tạp chí đã đăng các paper của Workshop lần 01 |  |  |  |  |  | Nguyễn Hữu Minh Luân |  |  | 31/03 |
| Gởi template của nhà xuất bản |  |  |  |  |  | Nguyễn Hữu Minh Luân |  |  | 31/03 |
| Nhận submitted papers |  |  |  |  |  | Nguyễn Đình Thúc Lê Đức Long |  |  | 01/04 - 15/06 |
| Discussion | VẤN ĐỀ PHẢN BIỆN VÀ CHẤP NHẬN PAPER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conclusions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiêu chí phản biện Các báo các sẽ được phản biện theo nguyên tắc “lý thuyết nhưng thực tiễn”, nghĩa là các báo cáo phải có phần thực nghiệm và các lý thuyết phải thể hiện được tính khả thi khi triển khai trong thực tế. Người phản biện 1 bài báo gửi cho 3 người phản biện, có thể nhận lại 2 nhận xét. Nếu 1 nhận xét đồng ý, thì bài báo được chấp nhận. Mẫu phản biện của tạp chí KH-CN Quá trình phản biện: Lần thứ 1,2,3 Người phản biện lần 1,2,3 Phần đánh giá Đánh giá chung: Được đăng (và không cần sửa chữa) Được đăng (nhưng cần sửa vài lỗi nhỏ) Sửa và gửi lai để phản biện lần kế Viết lại và gởi phản biện như 1 bài mới Không được đăng Đánh giá chi tiết Tính độc đáo (T,K,TB,KĐ) Chất lượng (T,K,TB,KĐ) Độ dài bài báo (T,K,TB,KĐ) Bố cục (tóm tắt, ngôn ngữ,…) (T,K,TB,KĐ) Cách hành văn (T,K,TB,KĐ) Tài liệu tham khảo (Phù hợp/không phù hợp) Tính cô đọng của phần nhập đề và kết luận (Phù hợp/không phù hợp) Phần nhận xét Tóm tắt nội dung bài báo Những kết quả nghiên cứu mới Ý nghĩa khoa học và thực tiễn Các nội dung chính của bài báo trước đây đã công bố trên các ấn phẩm trước chưa ? cụ thể ? Kết luận: Đồng ý cho đăng Không đăng Danh sách phản biện (ngoài các thành viên trong Committee) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Action items |  |  |  |  |  | Person responsible |  |  | Deadline |
| Gút lại danh sách các phản biện |  |  |  |  |  | Nguyễn Đình Thúc Đặng Trường Sơn |  |  | 31/03 |
| Discussion | KINH PHÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conclusions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ước tính số người tham dự: 40 đại biểu + ban tổ chức (20 người) + khách mời (10 người) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kinh phí dự kiến: 30.000.000 đ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kinh phí đóng góp của thành viên tổ chức: 5.000.000đ / mỗi trường thành viên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự chi cho các khoản: - Ăn uống: 10.000.000đ (70 người) 1 ăn trưa, 1 tiệc chiêu đãi chiều và coffee break - Tiền trạm chuẩn bị, di chuyển và ăn ở của ban tổ chức: 10.000.000đ - In ấn brochure, poster, thông báo, gởi thư và liên lạc đến các trường: 3.000.000đ - Văn phòng phẩm: 2.000.000đ - Bồi dưỡng cho các đơn vị hỗ trợ: 3.000.000đ - Dự chi các khoản linh tinh: 2.000.000đ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hội nghị phí: 200.000 VND/người bao gồm ăn uống. Miễn phí cho sinh viên (không bao gồm ăn, ở). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Action items |  |  |  |  |  | Person responsible |  |  | Deadline |
| Định thời gian và phân công phụ trách khâu tài chính |  |  |  |  |  | Nguyễn Thái Sơn |  |  | 20/03 |
| Các đơn vị liên hệ với các nhà tài trợ và cho biết số tiền có thể đóng góp vào kinh phí |  |  |  |  |  | Nguyễn Thái Sơn Nguyễn Đình Thúc Đặng Trường Sơn Trịnh Tuấn Minh |  |  | 01/04 |
| Vận động các nguồn tài trợ |  |  |  |  |  | Nguyễn Thái Sơn |  |  | 31/03 |
| Discussion | CÁC VẤN ĐỀ KHÁC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conclusions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổ chức liên hệ và đi tiền trạm tại trường ĐH. Đà Lạt vào tháng 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dự kiến họp chuẩn bị lần 2 tại Đà Lạt vào cuối tháng 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Action items |  |  |  |  |  | Person responsible |  |  | Deadline |

| Observers |  |
| --- | --- |
| Resource persons |  |
| Special notes |  |